INSTRUMENT DE MANAGEMENT

Model de plan anual de măsuri de mediu

Transformă obligațiile, constatările și obiectivele într-un program anual cu responsabil, resurse, indicator și dovadă.

| Câmp | Informație |
| --- | --- |
| Destinat | Firme și instituții |
| Format | Model editabil Word și versiune PDF pentru consultare/print |
| Actualizare | 25 august 2026 |
| Statut | Instrument orientativ. Necesită verificare și adaptare înainte de utilizare externă. |

# 1. Scopul și utilizarea documentului

SCOP
Planul anual este instrumentul de execuție și raportare al organizației. Nu înlocuiește planurile sau programele cerute în forme specifice de lege, autorizație, contract sau act de control.

## Când este util

Planificare anuală și bugetare.

Închiderea constatărilor de audit sau control.

Urmărirea condițiilor din autorizații și contracte.

Raportarea periodică către conducere.

## Cum se folosește

- Colectează obligațiile, condițiile, constatările și obiectivele într-o listă unică.

- Prioritizează după legalitate, impact, probabilitate, termen și resurse.

- Formulează acțiuni verificabile, nu intenții generale.

- Alocă responsabil și resurse înainte de aprobarea planului.

- Raportează lunar și escaladează abaterile înainte de termen.

# 2. Regulile planului

Fiecare măsură tratează o problemă, obligație sau obiectiv identificat.

Sursa este exactă: act și articol, autorizație și condiție, contract și clauză, proces-verbal și măsură, audit și constatare.

Termenul este o dată sau o frecvență, nu «permanent» fără un control periodic definit.

Indicatorul măsoară rezultatul; dovada arată că acțiunea a fost realizată.

Statusul se actualizează pe baza documentelor, iar întârzierile au decizie de escaladare.

# 3. Criterii de prioritizare

| Criteriu | 1 - redus | 2 - moderat | 3 - ridicat | 4 - critic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legal / termen | recomandare internă | obligație periodică fără întârziere | termen apropiat / abatere | lipsă act, termen depășit sau măsură obligatorie |
| Impact de mediu | nesemnificativ controlat | local și reversibil | semnificativ | risc imediat / incident |
| Impact operațional | fără întrerupere | efort limitat | cost sau blocaj relevant | suspendare / imposibilitatea activității |
| Probabilitate | rar | posibil | probabil | existent / repetitiv |

REGULĂ
Scorul ajută ordonarea, dar nu amână o obligație cu termen legal și nu justifică funcționarea într-o situație nepermisă.

# 4. Planul anual

| ID | Sursă / problemă | Risc | Măsură și rezultat urmărit | Responsabil | Termen | Resurse | Indicator | Dovadă / status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Autorizație: condiția [___] | [scor] | Realizarea monitorizării și arhivarea buletinului validat |  | [data] | buget laborator | raport la termen |  |
| M-02 | Audit: evidență lunară necorelată | [scor] | Reconcilierea stoc-generare-predare și aprobarea verificării lunare |  | [data] | timp intern | 0 diferențe neexplicate |  |
| M-03 | Obiectiv: reducerea eliminării | [scor] | Separarea fluxului [___] și contractarea destinației de valorificare |  | [data] | recipiente / contract | % valorificat |  |
| M-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Calendarul revizuirii

| Moment | Activitate | Responsabil | Livrabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunar | Actualizare status, dovezi, termene în 60 zile și abateri |  | raport lunar |
| Trimestrial | Analiza indicatorilor, costurilor și eficacității |  | revizuire de management |
| La modificare | Evaluarea impactului schimbării asupra autorizațiilor, fluxurilor și planului |  | notă și plan actualizat |
| Anual | Închiderea anului, lecții, obligații noi, buget și aprobarea planului următor |  | raport anual și plan nou |

# 6. Raport lunar sintetic

| Indicator | Valoare | Țintă | Tendință | Decizie necesară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri totale / închise |  |  |  |  |
| Măsuri depășite |  | 0 |  |  |
| Măsuri critice deschise |  | 0 |  |  |
| Buget utilizat |  |  |  |  |
| Incidente / reclamații |  | 0 |  |  |
| Indicatori de reducere / valorificare |  |  |  |  |

# 7. Aprobarea și controlul modificărilor

| Rol | Nume / funcție | Data | Semnătură / aprobare |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborat |  |  |  |
| Verificat |  |  |  |
| Aprobat |  |  |  |
| Revizia nr. [___] | motivul reviziei: [___] |  |  |

# Surse oficiale consultate

Verificare editorială: 25 august 2026. Pentru utilizare externă se consultă forma consolidată disponibilă la data folosirii documentului.

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului - forma consolidată

OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor - forma consolidată

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și lista deșeurilor

NOTĂ DE APLICABILITATE
Sursele concrete ale planului se introduc din documentele organizației. Acest model nu înlocuiește programul de prevenire și reducere prevăzut de art. 44 sau măsurile impuse într-o formă specifică.

# Ai nevoie de varianta personalizată?

MEDIU LA PUNCT
Construim planul din audit și matricea obligațiilor, stabilim riscul și indicatorii și putem urmări lunar termenele și dovezile până la închidere. Detalii și servicii: mediulapunct.ro.